## Buoi 1 - 23.10
Meeting Minutes
Purpose: | Setup
Meeting Title: | Chốt topic & khung tài liệu
Date: | 2026-10-23
Time: | 21:00 - 22:00
Location: | Discord
Facilitator: | Phúc
Note Taker: | Hùng Anh
Attendees: | Phúc, Kiệt, Hùng Anh
Discussion Points
Topic | Discussion Summary
Chọn đề tài | Chốt làm "Nền tảng Đặt Không gian Sự kiện Cộng đồng", bỏ đề tài cũ. Phạm vi: sự kiện nhỏ 30-200 người, ngân sách 3-15 triệu/buổi, địa bàn TP.HCM.
Phát biểu vấn đề | Ban tổ chức hiện tự lội hội nhóm Facebook, trang rao vặt, hỏi truyền miệng. Thông tin thiếu, ảnh cũ, chủ phòng không nắm hết chi tiết nên phải tự đi khảo sát nhiều nơi.
Khoanh Domain | 3 tính năng con: xác minh thông tin địa điểm; tìm kiếm, lọc thông số & xem lịch trống; đặt chỗ, checklist & đánh giá. Thanh toán và giữ cọc để sau.
Business Model | Kiểu Airbnb nhưng cho không gian sự kiện nhỏ.
Mục tiêu bài tập | Tài liệu mục 1-6 là phần nền để vẽ cho đúng. Cả nhóm cùng ngồi làm chung
Decisions Made
Decision | Rationale
Chốt đề tài nền tảng đặt không gian sự kiện | Có hai bên người dùng thật (bên thuê và bên cho thuê) nên đủ chất liệu cho use case.
Giới hạn 30-200 người, 3-15 triệu/buổi, chỉ TP.HCM | Không giới hạn thì đụng vào khách sạn và sảnh tiệc lớn, đúng chỗ VDES đang làm, nhóm làm không xong.
Thanh toán và giữ cọc không làm trong bản này | Dính cổng thanh toán và tranh chấp cọc, ngoài sức bài tập.
Hoa hồng thu từ chủ địa điểm, không thu người thuê | Giai đoạn đầu phải có người thuê vào dùng trước, có lượt đặt thì chủ mới chịu trả phí.
Cả nhóm làm chung, không chia phần cho từng người | Bài tập chỉ nộp một sơ đồ duy nhất, chia ra rồi gộp lại dễ lệch cách hiểu giữa các mục.
Action Items
Action Item | Owner | Due Date | Status
Viết mục 1 Problem + 2 Domain | Cả nhóm | 2026-10-24 | Done
Viết mục 3 Business Model | Cả nhóm | 2026-10-24 | Done
Gom danh sách Pain Points mục 4 | Cả nhóm | 2026-10-24 | Done
Tạo Miro board của nhóm | Cả nhóm | 2026-10-23 | Done

## Buoi 2 - 24.10
Meeting Minutes
Purpose: | Pain Points & Prioritization
Meeting Title: | Triển khai Pain Points & sắp vào Prioritization
Date: | 2026-10-24
Time: | 20:00 - 21:00
Location: | Discord
Facilitator: | Phúc
Note Taker: | Hùng Anh
Attendees: | Phúc, Kiệt, Hùng Anh
Discussion Points
Topic | Discussion Summary
Chốt 5 pain point | Tốn 3-7 ngày đi khảo sát vì thiếu thông số chuẩn và ảnh thực tế; thiếu đánh giá thực tế từ người thuê trước; phải nhắn tin hỏi lịch trống rồi chờ xác nhận thủ công; chưa có dịch vụ đi kèm và giữ cọc trung gian; chủ chỗ trống nhiều khung giờ và phải trả lời lặp lại các câu hỏi cơ bản.
Tách pain point theo hai bên | Ba cái đầu là của bên thuê, cái cuối là của bên cho thuê. Ghi rõ để mục 6 không chỉ giải quyết một phía.
Prioritization | Theo Ma trận Eisenhower. Nhóm 1: tốn thời gian khảo sát vì thiếu thông số chuẩn. Nhóm 2: thiếu đánh giá thực tế, và chủ chỗ trống giờ phải trả lời lặp lại. Nhóm 3: nhắn tin hỏi lịch trống. Nhóm 4: dịch vụ đi kèm và giữ cọc.
Hai giải pháp cho Nhóm 1 | Form thông số sự kiện: mọi địa điểm ghi theo cùng một mẫu, chia 3 khối Không gian / Tiện ích / Quy định & Chi phí. Xác minh & Bộ lọc: chủ điền form + 6-8 ảnh + 1 video quay liền mạch, gọi video kiểm tra lại, đúng thì gắn nhãn "Đã kiểm tra (ngày)", sai thì trả lại sửa.
Cơ chế report | Người thuê chỉ thấy nơi đã kiểm tra. Ai đã thuê mà phát hiện thông tin sai thì báo, hệ thống gỡ nhãn hoặc tạm ẩn tin đăng chờ kiểm tra lại.
Decisions Made
Decision | Rationale
Mục 6 chỉ giải quyết Nhóm 1 | Nhóm 1 là gốc, mấy cái còn lại chỉ bất tiện chứ không làm chọn sai chỗ.
Mọi địa điểm phải điền cùng một form, không cho đăng bài tự do | Mỗi nơi một kiểu thì không lọc được, đúng cái lỗi của Facebook và trang rao vặt.
Bắt buộc 6-8 ảnh + 1 video quay liền mạch | Video liền mạch chống ghép ảnh cũ, là cách rẻ nhất thay cho việc đi khảo sát.
Chỉ người đã thuê mới được báo thông tin sai | Mở cho mọi người thì bị báo phá hoặc đối thủ dìm.
Giới hạn giờ, phụ phí, cho mang đồ ăn ngoài phải nằm trong form | Ba cái này là nguồn phát sinh chi phí ngoài dự kiến đã nêu ở mục 1.
Action Items
Action Item | Owner | Due Date | Status
Viết mục 5 Prioritization | Cả nhóm | 2026-10-25 | Done
Viết mục 6 hai giải pháp Nhóm 1 | Cả nhóm | 2026-10-25 | Done
Liệt kê trường của form theo 3 khối | Cả nhóm | 2026-10-25 | Done

## Buoi 3 - 25.10
Meeting Minutes
Purpose: | Use Case Diagram & Final Review
Meeting Title: | Chốt Use Case Diagram & tổng kết bản nộp
Date: | 2026-10-25
Time: | 19:30 - 22:00
Location: | Discord
Facilitator: | Phúc
Note Taker: | Hùng Anh
Attendees: | Phúc, Kiệt, Hùng Anh
Discussion Points
Topic | Discussion Summary
Chốt actor | Bên thuê, Bên cho thuê, Nhóm vận hành. Ba actor lấy đúng theo mục 3 Cấu trúc Mô hình.
Soát format | Theo 5 lỗi thường gặp: actor là danh từ chỉ vai trò, use case là Động từ + Danh từ, không bẻ nhỏ thành từng bước thao tác, mỗi sơ đồ không quá 10 ô, phải có Boundary, mỗi extend phải ghi rõ điều kiện.
Luồng trên sơ đồ | Đăng thông số địa điểm (bên cho thuê) - Xác minh địa điểm, gắn nhãn đã kiểm tra (nhóm vận hành) - Tìm và lọc địa điểm theo thông số (bên thuê) - Gửi yêu cầu đặt chỗ (bên thuê) - Xác nhận yêu cầu đặt chỗ (bên cho thuê) - Đánh giá sau sự kiện (bên thuê).
Nguồn của từng ô | Đăng thông số, xác minh, lọc, gửi yêu cầu lấy từ mục 6. Xác nhận yêu cầu, checklist, đánh giá lấy từ mục 2 tính năng 3, mục 6 không nhắc. Ghi rõ nguồn để khỏi bị hỏi chỗ không truy được.
extend | "Báo cáo thông tin sai" là extend của Đánh giá sau sự kiện, điều kiện: chỉ người đã thuê và chỉ khi phát hiện thông số lệch thực tế.
Không vẽ | Thanh toán, giữ cọc, dịch vụ đi kèm. Mục 3 và mục 5 đã chốt để sau.
Boundary | Khung "Nền tảng đặt không gian sự kiện" vẽ tay trên Miro, 3 actor để ngoài khung.
Chốt bản nộp | Đối chiếu từng ô sơ đồ với mục 6, chụp sơ đồ chèn vào mục 6, đẩy bản final lên GitHub. Chỉ push bản final.
Câu hỏi còn treo | Nhãn "Đã kiểm tra" bao lâu thì phải kiểm lại. Bị báo sai thì gỡ nhãn hay tạm ẩn, ai quyết. Lịch trống do chủ tự cập nhật hay hệ thống tự chặn theo lượt đặt đã xác nhận.
Decisions Made
Decision | Rationale
Ba actor: Bên thuê, Bên cho thuê, Nhóm vận hành | Nhóm vận hành là người gắn nhãn đã kiểm tra, thiếu actor này thì không ai xác minh.
"Báo cáo thông tin sai" là extend, không phải include | Chỉ xảy ra khi có sai lệch, có điều kiện nên không phải bước bắt buộc.
Không vẽ thanh toán, giữ cọc, dịch vụ đi kèm | Tài liệu đã ghi làm sau, vẽ lên là sơ đồ rộng hơn tài liệu.
Chi tiết form và các bước gọi video đẩy xuống Use Case Specification | Sơ đồ nói "What", các trường của form là "How".
Lấy mục 6 làm chuẩn, sơ đồ lệch thì sửa sơ đồ | Không thêm chức năng không truy được về tài liệu.
Action Items
Action Item | Owner | Due Date | Status
Vẽ sơ đồ use case tổng trên Miro | Cả nhóm | 2026-10-25 | Done
Vẽ boundary, đổi actor sang hình người que | Cả nhóm | 2026-10-25 | Done
Đối chiếu từng ô sơ đồ với mục 6 | Cả nhóm | 2026-10-25 | Done
Chụp sơ đồ chèn mục 6, đẩy bản final lên GitHub | Cả nhóm | 2026-10-26 | Done